## HOME
DOM.ITA | Unnamed: 1
Budget totale (€) | 6000
Speso totale (€) | 6000
Scostamento totale (€)
% avanzamento medio | 6000
0

## INPUT
Parametro | Unnamed: 1
Budget totale (€) | 6000
Data inizio progetto | 2025-11-01
Data fine progetto | 2026-06-30
Stati consentiti | ToDo
InCorso
Sospeso
Fatto
Responsabili | Luca Di Rienzo
Massimo Canavvacciuolo
Luigi Scipione
Bruzzone
La Rocca
Tappezziere
Elettricista
Secondo elettricista
Fornitore 1 nautica
Fornitore 2 nautica
Fornitore 3 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
Fornitore 4 nautica
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE
DA INSERIRE

## Parametri PRO
Parametro | Valore | Note
Scenario | PRO | Modificabile
Obiettivo entro Giugno 2026 (€) | 6000 | Puoi aumentare/diminuire il target
Cassa già accantonata oggi (€) | 0 | Inserisci eventuale cassa esistente
Mensile calcolato (€) | 750 | Ricalcola dividendo il target per i mesi residui

## Mensile
Mese | Accantonamento target (€) | Accantonato (€) | Delta (€)
2025-11 | 3000 | 0 | -3000
2025-12 | 3000 | 0 | -3000
2026-01 | 3000 | 0 | -3000
2026-02 | 3000 | 0 | -3000
2026-03 | 3000 | 0 | -3000
2026-04 | 3000 | 0 | -3000
2026-05 | 3000 | 0 | -3000
2026-06 | 3000 | 0 | -3000

## Buste
Categoria | Percentuale
Motori/Refit | 0.55
Manutenzione/Ormeggio | 0.15
Assicurazioni/Bollo | 0.1
Fondo emergenze (+20%) | 0.15
Extra/Piccoli upgrade | 0.05

## Allocazione mensile
Mese | Motori/Refit | Manutenzione/Ormeggio | Assicurazioni/Bollo | Fondo emergenze (+20%) | Extra/Piccoli upgrade
2025-11 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2025-12 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2026-01 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2026-02 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2026-03 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2026-04 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2026-05 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150
2026-06 | 1650 | 450 | 300 | 450 | 150

## WBS & Budget
WBS | MacroCategoria | Sotto-Motivo | Priorità | Budget Suggerito (€) | Contingenza % | Budget+Cont (€) | Preventivo fornitore (€) | Fornitore | Costo Effettivo (€) | Scostamento (€) | Stato | Responsabile | Scadenza | Note/Link
1 | 1. Motori / Refit |  | MUST | 2580 | 15 | 2967 |  |  |  |  | ToDo
1.1 | 1. Motori / Refit | 1.1 Tagliando annuale (kit 100h, 2 motori) | MUST |  |  |  |  | Concessionario Mercury/Quicksilver (da Pick List) |  |  | ToDo
1.2 | 1. Motori / Refit | 1.2 Raffreddamento: termostati, coolant, tubi, fascette | MUST | [7 empty] | ToDo
1.3 | 1. Motori / Refit | 1.3 Scambiatori/Aftercooler: guarnizioni, lavaggio chimico | MUST | [7 empty] | ToDo
1.4 | 1. Motori / Refit | 1.4 Carburante: prefiltro/testa Racor, filtri fini, tubi gasolio | MUST |  |  |  |  | Parker RACOR (dealer da indicare) |  |  | ToDo
1.5 | 1. Motori / Refit | 1.5 Aria/Turbo: pulizia/verifica, eventuale revisione | NICE | [7 empty] | ToDo
1.6 | 1. Motori / Refit | 1.6 Elettrico: cinghia, tenditore, alternatore, avviamento | NICE | [7 empty] | ToDo
1.7 | 1. Motori / Refit | 1.7 Verniciatura motori (primer/bianco/trasparente) | NICE | [7 empty] | ToDo
2 | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) |  | OPZ | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | ToDo
2.1 | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) | 2.1 Olio piede + rondelle (x2) | NICE |  |  |  |  | Concessionario Mercury/Quicksilver (da Pick List) |  |  | ToDo
2.2 | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) | 2.2 Soffietti/cavo cambio/gimbal (se necessario) | NICE |  |  |  |  | Concessionario Mercury/Quicksilver (da Pick List) |  |  | ToDo
2.3 | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) | 2.3 Sensori trim / paraoli (se necessario) | NICE |  |  |  |  | Concessionario Mercury/Quicksilver (da Pick List) |  |  | ToDo
2.4 | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) | 2.4 Verniciatura piede + antivegetativa drive (se in acqua) | NICE | [7 empty] | ToDo
3 | 3. Impianti di bordo |  | MUST | 780 | 10 | 858 |  |  |  |  | ToDo
3.1 | 3. Impianti di bordo | 3.1 Batterie/cavi/staccabatterie (se usurati) | NICE | [7 empty] | ToDo
3.2 | 3. Impianti di bordo | 3.2 Pompa sentina / doccia / acqua dolce | NICE | [7 empty] | ToDo
3.3 | 3. Impianti di bordo | 3.3 Flap: olio ATF Bennett, anodi flap | NICE | [7 empty] | ToDo
3.4 | 3. Impianti di bordo | 3.4 Timoneria / idroguida (controlli e olio) | NICE | [7 empty] | ToDo
4 | 4. Scafo / Carena / Anodi |  | MUST | 300 | 10 | 330 |  |  |  |  | ToDo
4.1 | 4. Scafo / Carena / Anodi | 4.1 Antivegetativa carena (materiali) | NICE | [7 empty] | ToDo
4.2 | 4. Scafo / Carena / Anodi | 4.2 Kit anodi Bravo 3X (x2) | NICE | [7 empty] | ToDo
4.3 | 4. Scafo / Carena / Anodi | 4.3 Pencil anodes motore (x2 set) | NICE | [7 empty] | ToDo
5 | 5. Sicurezza e dotazioni |  | MUST | 180 | 10 | 198 |  |  |  |  | ToDo
5.1 | 5. Sicurezza e dotazioni | 5.1 Estintori / segnalazioni / giubbotti | NICE | [7 empty] | ToDo
5.2 | 5. Sicurezza e dotazioni | 5.2 Razzi / zattera (se in scadenza) | NICE | [7 empty] | ToDo
6 | 6. Ormeggio & Logistica |  | MUST | 300 | 10 | 330 |  |  |  |  | ToDo
6.1 | 6. Ormeggio & Logistica | 6.1 Alaggio/varo / sosta cantiere | NICE | [7 empty] | ToDo
6.2 | 6. Ormeggio & Logistica | 6.2 Trasporti / consegne / imballi | NICE | [7 empty] | ToDo
7 | 7. Assicurazioni / Bolli |  | MUST | 420 | 10 | 462 |  |  |  |  | ToDo
7.1 | 7. Assicurazioni / Bolli | 7.1 Polizze natante / RC / kasko ormeggio | NICE | [7 empty] | ToDo
7.2 | 7. Assicurazioni / Bolli | 7.2 Tassa di possesso / registri | NICE | [7 empty] | ToDo
8 | 8. Manodopera / Officina |  | MUST | 420 | 10 | 462 |  |  |  |  | ToDo
8.1 | 8. Manodopera / Officina | 8.1 Ore meccanico / elettrauto | NICE | [7 empty] | ToDo
8.2 | 8. Manodopera / Officina | 8.2 Rettifica / service specialisti (se usati) | NICE | [7 empty] | ToDo
9 | 9. Buffer imprevisti (contingency) |  | MUST | 420 | 20 | 504 |  |  |  |  | ToDo
9.1 | 9. Buffer imprevisti (contingency) | 9.1 Riserva imprevisti tecnici | NICE | [7 empty] | ToDo
9.2 | 9. Buffer imprevisti (contingency) | 9.2 Variazione prezzi fornitori | NICE | [7 empty] | ToDo
10 | 10. Extra / Upgrade estetici |  | OPZ | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | ToDo
10.1 | 10. Extra / Upgrade estetici | 10.1 Cornice + sportello frigo poppa | NICE | [7 empty] | ToDo
10.2 | 10. Extra / Upgrade estetici | 10.2 Luci / inox minori / finiture | NICE | [7 empty] | ToDo
11 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne |  | MUST | 600 | 15 | 690 |  |  |  |  | ToDo
11.1 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.1 Preparazione superfici (sverniciatura/sabbiatura leggera, sgrassaggio) | NICE | [7 empty] | ToDo
11.2 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.2 Ripristini VTR/Gelcoat (stuccature/laminazioni, primer epossidico) | NICE | [7 empty] | ToDo
11.3 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.3 Verniciatura scafo/coperta (epossidico + poliuretanico, colori RAL) | NICE | [7 empty] | ToDo
11.4 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.4 Antiscivolo coperta (vernice antiskid o EVA foam) | NICE | [7 empty] | ToDo
11.5 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.5 Lucidatura/ceramic coat | NICE | [7 empty] | ToDo
11.6 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.6 Decal/lettering/nome barca | NICE | [7 empty] | ToDo
11.7 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.7 Wrapping 3M (pellicole) parti selezionate | NICE | [7 empty] | ToDo
11.8 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.8 Vetrate/plexi e guarnizioni | NICE | [7 empty] | ToDo
11.9 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.9 Accessori inox/ri-sigillature (Sikaflex/butile) | NICE | [7 empty] | ToDo
11.1 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne | 11.10 Smontaggi/rimontaggi accessori | NICE | [7 empty] | ToDo

## Riepilogo WBS
MacroCategoria | Budget Suggerito (€) | Budget+Cont (€) | Priorità
1. Motori / Refit | 10320 | 11868 | MUST
2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) | 0 | 0 | OPZ
3. Impianti di bordo | 3120 | 3432 | MUST
4. Scafo / Carena / Anodi | 1200 | 1320 | MUST
5. Sicurezza e dotazioni | 720 | 792 | MUST
6. Ormeggio & Logistica | 1200 | 1320 | MUST
7. Assicurazioni / Bolli | 1680 | 1848 | MUST
8. Manodopera / Officina | 1680 | 1848 | MUST
9. Buffer imprevisti (contingency) | 1680 | 2016 | MUST
10. Extra / Upgrade estetici | 0 | 0 | OPZ
11. Carrozzeria / Superfici esterne | 2400 | 2760 | MUST

## Cronoprogramma
WBS | MacroCategoria | Sotto-Motivo | Inizio | Fine | Durata (gg) | Responsabile | Stato | % Avanz. | Costo Pianificato (€) | Costo Effettivo (€) | Scostamento (€) | Note/Link
1 | 1. Motori / Refit |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Massimo Cannavacciuolo | ToDo | 1 | 2580 | 300 | 2280
2 | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Massimo Cannavacciuolo | ToDo | 0 | 0 |  | 0
3 | 3. Impianti di bordo |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Da trovare | ToDo | 1 | 780 | 149 | 631
4 | 4. Scafo / Carena / Anodi |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Luca Di Rienzo | ToDo | 0 | 300 |  | 300
5 | 5. Sicurezza e dotazioni |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Luca Di Rienzo | ToDo | 0 | 180 |  | 180
6 | 6. Ormeggio & Logistica |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Scipione / Bruzzone | ToDo | 0 | 300 |  | 300
7 | 7. Assicurazioni / Bolli |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Luca Di Rienzo | ToDo | 0 | 420 |  | 420
8 | 8. Manodopera / Officina |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Massimo Canavacciuolo | ToDo | 0 | 420 |  | 420
9 | 9. Buffer imprevisti (contingency) |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Luca Di Rienzo | ToDo | 0 | 420 |  | 420
10 | 10. Extra / Upgrade estetici |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Luca Di Rienzo | ToDo | 0 | 0 |  | 0
11 | 11. Carrozzeria / Superfici esterne |  | 2025-12-01 | 2026-04-30 | 151 | Luca Di Rienzo | ToDo | 0 | 600 |  | 600

## SAL Dashboard
MacroCategoria | Budget Suggerito (€) | Costo Effettivo (€) | Scostamento (€) | % Avanzamento medio | Semaforo
1. Motori / Refit | 2580 | 300 | 2280 | 1 | 🟢
2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 🔴
3. Impianti di bordo | 780 | 149 | 631 | 1 | 🟢
4. Scafo / Carena / Anodi | 300 | 0 | 300 | 0 | 🔴
5. Sicurezza e dotazioni | 180 | 0 | 180 | 0 | 🔴
6. Ormeggio & Logistica | 300 | 0 | 300 | 0 | 🔴
7. Assicurazioni / Bolli | 420 | 0 | 420 | 0 | 🔴
8. Manodopera / Officina | 420 | 0 | 420 | 0 | 🔴
9. Buffer imprevisti (contingency) | 420 | 0 | 420 | 0 | 🔴
10. Extra / Upgrade estetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 🔴
11. Carrozzeria / Superfici esterne | 600 | 0 | 600 | 0 | 🔴

## CONTO ECONOMICO
DATA | IMPORTO | A CHI | Macrocategoria | WBS | CHE ABBAIMO FATTO | Motori/Refit
2025-11-01 | 50 | Massimo Canavacciuolo | 1. Motori / Refit | 1.1 Tagliando annuale (kit 100h, 2 motori) | RACOR FILTRI SERBATOIO | 1. Motori / Refit
2025-11-16 | 100 | Massimo Canavacciuolo | 1. Motori / Refit | 1.1 Tagliando annuale (kit 100h, 2 motori) | CERCATO DI FAR PARTIRE I MOTORI PER IL LAVAGGIO | 2. Trasmissione / Bravo 3X (opzionale)
2025-12-08 | 150 | Massimo Canavacciuolo | 1. Motori / Refit | 1.1 Tagliando annuale (kit 100h, 2 motori) | PARTITI I MOTORI, FATTO LAVAGGIO, SMONTAGGIO MOTORI | 3. Impianti di bordo
2025-12-08 | 149 |  | 3. Impianti di bordo | 3.1 Batterie/cavi/staccabatterie (se usurati) | Batteria bosh 100ah per i servizzi | 4. Scafo / Carena / Anodi
5. Sicurezza e dotazioni
6. Ormeggio & Logistica
7. Assicurazioni / Bolli
8. Manodopera / Officina
9. Buffer imprevisti (contingency)
10. Extra / Upgrade estetici
11. Carrozzeria / Superfici esterne
|  |  | 1.1 | 1. Motori / Refit | 1.1 Tagliando annuale (kit 100h, 2 motori)